## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre - Diciembre 2015
Nombre del Profesor:
| Grupo: | 4° A
Materia:
| No. De Equipo: | 5
| Nombre del proyecto: | Desarrollo de software a la medida
Integrantes del equipo:
| 1 | Carlos Jesus Cruz Cervantes
| 2 | Diana Laura Juárez Cruz
| 3 | Ossuan Martinez Martinez

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-09-04 | Planeación | Terminado | Nos reunimos en la biblioteca de la Universidad durante 1 hora (3:00 - 4:00 pm) con el fin de repartirnos las tareas pendientes y hablar sobre el proyecto. La asignación de tareas quedó de la siguiente forma: *Diana Juárez: Creación del repositorio e interfaces de la aplicación. *Carlos Cruz: Definición de requerimientos del equipo de cómputo. Por esta ocasión no se le fue asignada ninguna tarea a Ossuan Martínez. Definimos algunos lugares que visitaremos el día martes 08 de septiembre, con el fin de iniciar la escuela práctica. Lugares acordados: *Huellitas A. C., en Córdoba. *Consultorio dental “Cobix”, en Córdoba. *Consultorio médico particular del Dr. Arturo Neri Barrios, en Sn. Nicolás, Córdoba. | Minuta de acuerdos | Carlos Jesus Cruz Cervantes
2 | 2015-09-07 | Otro | Proceso | Nos reunimos en la UTCV a las 2:15, para posteriormente trasladarnos a Córdoba e ir a visitar los negocios que teníamos previstos. Primero asistimos a Huellitas, pero no estaba la persona responsable, por cual motivo tuvimos que marcharnos. Continuamos al Consultorio dental "Cobix", pero por el horario, se encontraba cerrado. Por último fuimos al Consultorio del Dr. Arturo Neri Barrios, pero no pudo atendernos. Debido a ésto, decidimos que el líder visitaría a la pastelería "Laurita" en Motzorongo, Ver. para hablar sobre la posibilidad de realizar la aplicación para su negocio. La reunión dio fin alrededor de las 5 p.m. | Minuta de acuerdos | Carlos Jesus Cruz Cervantes
4 | 2015-09-10 | Organización | Proceso | Nos reunimos en la UTCV a las 2:15, ya que tenemos escuela práctica, procedimos a organizarnos para realizar las tareas. *Carlos Cruz y Ossuan Martínez: Descripción de la problemática. *Diana Cruz: Prototipos de la aplicación adecuados para la pastelería y actualización del reposiorio. La reunión terminó a las 3 p.m. | Minuta de acuerdos | Carlos Jesus Cruz Cervantes

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de software a la medida | [6 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | pendiente
Objetivo del Proyecto:
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro