## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre - Diciembre 2015
Nombre del Profesor:
| Grupo: | 4° A
Materia:
| No. De Equipo: | 5
| Nombre del proyecto: | Desarrollo de software a la medida
Integrantes del equipo:
| 1 | Carlos Jesus Cruz Cervantes
| 2 | Diana Laura Juárez Cruz
| 3 | Ossuan Martinez Martinez

## Actividades
test
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-09-04 | Planeación | Proceso | Nos reunimos en la biblioteca de la Universidad durante 1 hora (3:00 - 4:00 pm) con el fin de repartirnos las tareas pendientes y hablar sobre el proyecto. La asignación de tareas quedó de la siguiente forma: *Diana Juárez: Creación del repositorio e interfaces de la aplicación. *Carlos Cruz: Definición de requerimientos del equipo de cómputo. Por esta ocasión no se le fue asignada ninguna tarea a Ossuan Martínez. Definimos algunos lugares que visitaremos el día martes 08 de septiembre, con el fin de iniciar la escuela práctica. Lugares acordados: *Huellitas A. C., en Córdoba. *Consultorio dental “Cobix”, en Córdoba. *Consultorio médico particular del Dr. Arturo Neri Barrios, en Sn. Nicolás, Córdoba. | Minuta de acuerdos | Carlos Jesus Cruz Cervantes

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de software a la medida | [6 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | pendiente
Objetivo del Proyecto:
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro